## Sheet1
2350998 庄子硕 同济大学
工作周	日期	计划内容	计划用时	实际用时	完成情况	遇到bug	备注
第一周	2025年9月21日	PA0 Ubuntu 安装	2h	4h	安装ubuntu	无法关闭触摸屏 / 最后在unix.stackexchange找到解决方案
	2025年9月22日	PA0 More Exploration	2h	2h	看到linux入门	apt update时apt源设置有问题，应当设置为非cn站 / 否则得到的包目录不全
	2025年9月27日	PA0 Getting Source Code for Pas	3h	3h	完成PA0	通过SSH进行clone时报错：因为ubuntu没有上传ssh公钥	PA0 finish
	2025年10月8日	PA1 基础设施	4h	4h	做到“基础设施”一节
	2025年10月19日	PA1表达式求值	3h	6h	做到实现表达器生成器
	2025年10月25日	PA1 如何阅读手册	3h	3h	做到看手册		PA1 finish
	2025年11月1日	PA2 不停计算的机器 / PA2 RTFSC(2)	2h	2h	RTFSC(2) / 待实现0x00000413		2026年1月19日 实现
第二周	2025年11月11日	PA2 程序、运行时环境与AM	2h	2h	写到运行时环境		每次都要花大量时间查手册在哪 / 回忆上次任务
	2026年1月19日	PA2 程序、运行时环境与AM	2h	3h	真正完成PA2第一部分 / 进入“程序、运行时环境与AM”	地址计算错误：5位imm应当进行符号扩展后再相加
	2026年1月20日	PA2 基础设施	2h	3h	进行到“实现常用的库函数”		沿着makefile和源程序查看参数传入的位置
	2026年1月27日	PA2 基础设施	2h	2h	还差实现sprintf	基础设施(2)
	2026年1月28日	PA2 基础设施	2h	2h	实现sprintf	基础设施(2)	接下来实现klib的若干基础设施
	2026年2月2日	PA2基础设施	2h	2h	完成mtrace和itracering	关于编译报警： / 如果.h声明的变量在其他文件中未使用导致报错 / 可以把变量定义移动到.c源文件中，头文件.h只包含一个extern变量	ftrace等待完成
	2026年2月4日	PA2基础设施	6h	6h	ftrace一半	elf格式	之后PA可以少做一点 / 还得向比赛看齐做清华os
第三周	2026年2月5日	PA2 基础设施	0h	3h	ftrace完成		本节还有大半的讲义 / 还有一节也不好写，要实现ioe
	2026年2月6日	PA2 基础设施	2h	2h	PA2阶段2到此结束	sprintf返回值不是缓冲区总大小，也不是包含 '\0' 的长度	需要实现difftest的isa_difftest_checkregs