## Sheet1
	100015896-同济大学-计科-23级-庄子硕-进展记录

	日期	计划用时	计划任务	工作时间	任务完成情况	卡了一段时间的bug	备注
第一周	2025年9月15日	2h	Lec0-2 Lab0	4h	读手册	无
	2025年9月22日	2h	Lec3-5	2h	Lec3-5
	2025年9月24日	2h	Lab1	2h	Lab1
	2025年9月25日	4h	Project1	6h	Project1	Windows不能调用valgrind不好分析 切换到ubuntu
	2025年10月6日	2h	Lec6-10	4h	Lec6-10
	2025年10月11日	2h	Lab2	2h	Lab2
	2025年10月13日	2h	Project2	2h	Project2的abs函数
第二周	2025年10月20日	2h	Project2	2h	relu和argmax	包括写argmax的unittest测试文件
	2025年10月29日	2h	Project2	2h	Dot和Matmul
	2025年10月30日	2h	Project2	2h	read/write matrix	下周一写完，开始其他lab
	2025年11月2日	3h	Project2	3h	Project2的合成	出现若干错误：硬编码、寄存器复用混乱、传地址和传指针混乱